## ActivityPlan
No. Kelompok | 4
Nama Project | ASTARHealth
Due Date | ….
Update Progress | 100%
Project Start: | 26/5/2026
Display Week: | 1 | [6 empty] | 2026-04-20 | [6 empty] | 2026-04-27 | [6 empty] | 2026-05-04 | [6 empty] | 2026-05-11 | [6 empty] | 2026-05-18 | [6 empty] | 2026-05-25 | [6 empty] | 2026-06-01 | [6 empty] | 2026-06-08 | [6 empty] | 2026-06-15 | [6 empty] | 2026-06-22 | [6 empty] | 2026-06-29 | [6 empty] | 2026-07-06 | [6 empty] | 2026-07-13 | [6 empty] | 2026-07-20 | [6 empty] | 2026-07-27 | [6 empty] | 2026-08-03 | [6 empty] | 2026-08-10 | [6 empty] | 2026-08-17 | [6 empty] | 2026-08-24 | [6 empty] | 2026-08-31 | [6 empty] | 2026-09-07
 | time axis 2026-04-20 to 2026-09-13
TASK | CONTROL/CHECK POINT | PROGRESS |  | TARGET | DAYS | START | END | S | S | R | K | J | S | M | S | S | R | K | J | S | M | S | S | R | K | J | S | M | S | S | R | K | J | S | M | S | S | R | K | J | S | M | S | S | R | K | J | S | M | S | S | R | K | J | S | M | S | S | R | K | J | S | M | S | S | R | K | J | S | M | S | S | R | K | J | S | M | S | S | R | K | J | S | M | S | S | R | K | J | S | M | S | S | R | K | J | S | M | S | S | R | K | J | S | M | S | S | R | K | J | S | M | S | S | R | K | J | S | M | S | S | R | K | J | S | M | S | S | R | K | J | S | M | S | S | R | K | J | S | M | S | S | R | K | J | S | M | S | S | R | K | J | S | M | RESULT | PROBLEM IDENTIFICATION | CORRECTIVE ACTION | FOLLOW UP
PLANNING |  | 100%
Requirement Gathering 1 | Observasi dan demo laman, identifikasi kebutuhan awal pengguna, identifiasi kebutuhan setiap pengguna | 100% | MLMN | Diperoleh daftar format spesifikasi kebutuhan sesuai kebutuhan sistem | 11 | 2026-04-20 | 2026-05-05 | [147 empty] | Berhasil mewawancarai dokter Ike (dokter di UKK kampus) dan mendapatkan alur pelayanan di UKK | Dokter Ike kewalahan karena merangkap sebagai dokter, perawat, dan farmasi sendirian | Melakukan identifikasi kebutuhan otomasi pelaporan (Siloam, Astra, Dinkes) | Menyusun daftar fitur prioritas untuk mengurangi beban kerja dokter | bar: 2026-04-20 to 2026-05-05
Requirement Gathering 2 | Finalisasi Master, Transaksi, dan Laporan | 100% | RBP | Diperoleh daftar requirement sesuai kebutuhan user | 11 | 2026-04-20 | 2026-05-05 | [147 empty] | Konfirmasi ulang kebutuhan data dengan user (Dokter) | Bingung dengan relasi antar master yang kurang logis (terlalu banyak tabel) | Menggali informasi melalui review mandiri dan diskusi tim terkait kebutuhan data | Melakukan konsultasi dengan Dosen Pembimbing untuk penyederhanaan skema | bar: 2026-04-20 to 2026-05-05
Membuat Aktivitas dan Target Proyek | Activity Planning selesai dan terisi target waktu | 100% | ZAP | Tersusunnya dokumen Activity Plan yang mencakup program dan target waktu | 3 | 2026-12-06 | 2026-12-09 | [147 empty] | Jadwal proyek disusun dengan alur iteratif, memprioritaskan fitur inti (Antrian & Rekam Medis) sebagai prototipe awal | Risiko waktu membengkak jika iterasi/perbaikan dari Dokter Ike terlalu banyak | Menyusun AP dengan slot waktu perbaikan setelah jadwal demo prototipe | Memastikan setiap siklus evaluasi memiliki deadline perbaikan yang jelas | bar: 2026-05-25 to 2026-05-29
Menentukan Tanggung Jawab (PIC) | Jobdesk dan PIC dalam setiap proses masing-masing ditentukan | 100% | RBP | Setiap proses memiliki PIC masing-masing | 2 | 2026-12-09 | 2026-12-11 | [147 empty] | Setiap anggota tim mendapatkan pembagian tugas | Adanya tumpang tindih pemahaman terkait alur stok obat | Briefing internal untuk menyamakan persepsi alur tersebut | Melanjutkan ke tahap analisis proses bisnis. | bar: 2026-05-25 to 2026-05-29
ANALYSYS |  | 100%
Menganalisa Proses Bisnis | Daftar Permasalahan kebutuhan, Review proses berjalan dan identifikasi masalah | 100% | MLMN | Diperoleh daftar permasalahan kebutuhan secara detail sesuai kebutuhan user | 11 | 2026-04-20 | 2026-05-05 | [147 empty] | Probis disederhanakan: Kunjungan & Rekam Medis digabung (Hasil Konsul). | Kesulitan mengakomodasi pemberian >1 obat dalam 1 kunjungan tanpa tabel distribusi | Menambahkan tabel jembatan "Resep_Obat" untuk mendukung multiple medicine | Proses bisnis selesai di tentukan sesuai kebutuhan user
Membuat Flowchart | Flowchart dari semua proses bisnis | 100% | RBP,ZAP,MLMN,YN | Diperoleh flowchart proses bisnis | 4 | 2026-05-25 | 2026-05-29 | [147 empty] | Menentukan 4 Flowchart utama (Antrian, Pelayanan, Stok, Laporan) | Ada kekurangan pemahaman dalam alur flowchart | Merevisi flowchart hasil dari konsultasi dengan dosen pembimbing terkait masalah tersebut | Finalisasi alur flowchart | bar: 2026-05-27
DESIGN |  | 100%
Merancang ERD | Menyusun struktur ERD melalui penggunaan primary key pada setiap entitas, penentuan relasi dan kardinalitas yang jelas, serta pengaturan atribut yang wajib diisi. Hal ini bertujuan untuk menjaga konsistensi, keakuratan, dan integritas data dalam sistem informasi klinik. | 100% | MLNM, RBP | Menghasilkan model data yang terstruktur dan sesuai dengan proses bisnis klinik kampus, sehingga mampu meminimalkan redundansi data serta mempermudah implementasi sistem ke tahap perancangan database fisik | 10 | 2026-05-05 | 2026-05-19 | [147 empty] | Struktur database dirancang fleksibel agar mudah diubah saat ada feedback dari evaluasi prototipe | Struktur awal terlalu kompleks (Many-to-Many pada diagnosa) yang bisa memperlambat pembuatan prototipe | Melakukan penyederhanaan relasi (hasil konsul dosen pembimbing) | Menetapkan hasil akhir relasi di ERD
Merancang PDM | Menyusun struktur PDM yang berfungsi sebagai mekanisme pengendalian data untuk menjaga integritas dan konsistensi database. Setiap tabel memiliki primary key sebagai identitas unik, serta penerapan constraint seperti NOT NULL, CHECK, dan FOREIGN KEY untuk memastikan data yang dimasukkan sesuai dengan aturan bisnis sistem klinik. | 100% | ZAP, YN | Menghasilkan sistem informasi klinik yang terintegrasi dan terstruktur, serta mampu mengelola data pasien, rekam medis, distribusi obat, dan pembiayaan layanan secara akurat dan efisien | 10 | 2026-05-05 | 2026-05-19 | [147 empty] | Skema fisik database (PDM) berhasil disusun lengkap dengan penentuan tipe data, Primary Key (PK), dan Foreign Key (FK) untuk prototipe v1 | Struktur fisik tabel "Kunjungan" dan "Rekam Medis" awalnya dibuat terpisah, yang berisiko memperumit kodingan prototipe awal dan memperlambat performa query | Mengimplementasikan hasil konsul dosen dengan menggabungkan kedua tabel tersebut di level fisik (Merging) untuk menyederhanakan alur data sesuai kebutuhan "One-Man Show" | Melakukan migrasi/import skema ke MySQL Server sebagai fondasi untuk mulai tahap Coding Prototipe
Membuat UI/UX | Membuat desain tampilan setiap halaman | 100% | MLMN,ZAP,YN,RBP | Menghasilkan antarmuka sistem informasi klinik yang sederhana, konsisten, dan mudah digunakan oleh admin, dokter, staff, maupun mahasiswa, sehingga dapat meningkatkan efisiensi pelayanan serta mengurangi potensi kesalahan dalam penginputan data | 15 | 2026-04-20 | 2026-05-11 | [147 empty] | Prototipe visual (wireframe) selesai untuk divalidasi ke Dokter Ike sebelum koding dimulai | User (Dokter) kesulitan membayangkan alur jika hanya melihat diagram (ERD/PDM) | Mempercepat pembuatan mockup interaktif agar user bisa langsung mencoba simulasi alur antrian | Meminta approval desain awal untuk lanjut ke tahap koding prototipe
IMPLEMENTATION |  | 100%
Membuat Program CRUD User | Menyusun data User untuk login | 100% | YN | Tersusunnya Program CRUD User | 5 | 2026-05-24 | 2026-05-29 | [147 empty] | - | - | - | -
Membuat Program CRUD Staff | Menyusun data staff/dokter | 100% | YN | Tersusunnya Program CRUD Staff | 5 | 2026-05-24 | 2026-05-29
Membuat Program CRUD Pasien | Menyusun data Pasien (Mahasiswa/Pegawai) | 100% | MLNM | Tersusunnya Program CRUD Pasien | 5 | 2026-05-30 | 2026-06-05
Membuat Program CRUD Diagnosa | Menyusun data Master Diagnosa | 100% | MLNM | Tersusunnya Program CRUD Diagnosa | 5 | 2026-05-30 | 2026-06-05
Membuat Program CRUD Supplier | Menyusun data pemasok obat/alat | 100% | ZAP | Tersusunnya Program CRUD Suppler | 5 | 2026-06-13 | 2026-06-19
Membuat Program CRUD Obat | Menyusun data stok obat-obatan | 100% | RBP | Tersusunnya Program CRUD Obat | 5 | 2026-06-13 | 2026-06-19
Membuat Program CRUD Jadwal Dokter | Menyusun data jadwal dokter | 100% | RBP | Tersusunnya Program CRUD Jadwal dokter | 5 | 2026-06-13 | 2026-06-19
Membuat Program Transaksi Rujukan | Menyusun rujukan berdasarkan data pasien | 100% | MLNM | Tersusunnya Program CRUD Rujukan | 5 | 2026-06-13 | 2026-06-19
Membuat Program Transaksi Rekam Medis | Menyusun diagnosa berdasarkan data Pendaftaran | 100% | YN | Terbuatnya Program Transaksi Rekam Medis | 5 | 2026-05-24 | 2026-05-29
Membuat Program Transaksi Resep Obat | Menyusun penggunaan obat berdasarkan data Rekam Medis | 100% | RBP | Terbuatnya Program Transaksi Distribusi Obat | 5 | 2026-05-30 | 2026-06-05
Membuat Program Transaksi Pengadaan Obat | Menyusun data stok masuk dari Master Supplier | 100% | ZAP | Terbuatnya Program Transaksi Pembelian Obat | 5 | 2026-06-06 | 2026-06-12
Membuat laporan Vendor Obat (siloam) | Membuat laporan Vendor berdasarkan data Transaksi Pengadaan Obat | 100% | RBP | Terbuatnya Program Transaksi Pendaftaran | 5 | 2026-06-06 | 2026-06-12
Membuat Laporan K3 (astar) | Membuat laporan K3 berdasarkan data Transaksi Rekam Medis dan Pasien | 100% | MLNM | Terbuatnya Laporan Transaksi Pendaftaram | 5 | 2026-06-13 | 2026-06-19
Membuat Laporan Dinkes | Membuat laporan Dinkes berdasarkan data Transaksi Rekam Medis (10 penyakit menular) | 100% | YN | Terbuatnya Laporan Transaksi Rekam Medis | 5 | 2026-06-20 | 2026-06-26
Membuat Laporan Rekapitulasi Pasien | Membuat laporan riwayat pasien berdasarkan data rekam medis | 100% | ZAP | Terbuatnya Laporan Transaksi Rekam Medis | 5 | 2026-06-27 | 2026-07-03
Membuat Laporan Pengadaan (finance) | Membuat laporan riwayat pengadaan berdasarkan data Transaksi Pembelian | 100% | MLNM | Terbuatnya Laporan Transaksi Pembelian Obat/Alat | 5 | 2026-07-05 | 2026-07-10 | [147 empty] | - | - | - | -
TESTING & MAINTENANCE |  | 100%
Melakukan Pengujian Sistem | Lakukan uji kasus pada setiap fitur dan catat hasil pengujian | 100% | RBP,YN | Tersusunnya dokumen User Testing serta seluruh fitur sistem telah diuji dan dapat berfungsi sesuai dengan kebutuhan user | 1 | 2026-07-12 | 2026-07-13
Menyempurnakan Sistem | Evaluasi hasil pengujian dan verifikasi perbaikan sudah diterapkan dengan benar | 100% | MLMN,ZAP | Sistem berjalan optimal setelah perbaikan dari hasil uji coba | 1 | 2026-07-14 | 2026-07-15
Keterangan dan Inisial :
| k |  |  | Menyetujui,
| : Hari Libur |  |  | Dibuat oleh | Dosen Mata Kuliah …
: Review
: Aktual
MLNM | May Lovely Nadhira Mahadi |  |  | <<Ketua Kelompok>> | <<Dosen Mata Kuliah>>
RBP | Rasya Bintang Priyanto
YN | Yoga Novalliano
ZAP | Zeid Alrayan Pasha